## Sheet1
리디북스 페이지 구현 일정표
|  | 21.12.27 ~ 21.12.28 | 21.12.29 ~ 21.12.30 | 21.12.31 ~ 22.01.01 | 22.01.02 ~ 22.01.03 | 22.01.04 ~ 22.01.05 | 22.01.06 ~ 22.01.07 | 22.01.08 ~ 22.01.09 | 22.01.10 ~ 22.01.11
프론트앤드 | 메인헤더 구성 및 로그인 화면 구현
메뉴(카테고리)별 구성 및 회원가입 상세페이지 구현
메인(카테고리) 구현 및 검색 페이지 구현
알림, 카트 페이지 구현 마이리디 구현, 푸터 구성
도서별 상세페이지 구현, 내 서재 페이지 구현
반응형웹 구현
백엔드 | 로그인 기능 구현
회원가입 기능 구현
메인 구현 및 검색 기능 구현
알림, 카트, 마이리디 구현 및 세부 기능 구현
헤더, 메인, 푸터 부분 분류 및 각 페이지 연결
도서 상세 페이지 구현